## TDSheet
План работ по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования
г. Комсомольск-на-Амуре, Мира, 32
Период: 2013 г.
Наменование | содержание и ремонт жилья | капитальный ремонт | ИТОГО
1 Плановое начисление собственникам и нанимателям всего, в том числе: | 1219193.1 | 212400.12 | 1431593.22
Плановое начисление собственникам и нанимателям жилых помещений | 1009126.38 | 185715.48 | 1194841.86
Плановое начисление собственников и арендаторов нежилых помещений | 160860.36 | 26684.64 | 187545
Плановое начисление физических и юридических лицам за использование общего имущества дома | 49206.36 |  | 49206.36
2 /+Остаток/ /-Перерасход/ денежных средств на 1 января 2013 г. | 488125.7 | 390936.53 | 849703.94
3 Запланировано работ | 1707318.8 |  | 1707318.8
Наименование работ |  | Объем | Стоимость, руб
Всего запланировано работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  |  | 1707318.8
Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования |  | 11431 | 35436.1
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  | 27923.48
Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов, м3 |  | 348.84 | 76891.8
Аварийное техническое обслуживание |  |  | 100705.8
Услуги по приему и обработке платежей, работа паспортного стола |  |  | 31018.08
Уборка тротуаров и дворовых территорий |  |  | 76425.88
Уборка внутридомовых мест общего пользования |  |  | 484.76
Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 15552
Обслуживание инженерных коммуникаций, ремонт теплового контура,подготовка дома к зиме |  |  | 589986.4
Ремонт подъезда, шт. (подъезд № 4,5) |  | 2 | 160000
Смена внутренних трубопроводов розлива холодного водоснабжения, м.п. |  | 40 | 49393.35
Смена внутренних трубопроводов стояков холодного водоснабжения, м.п. |  | 45 | 27438.75
Смена внутренних трубопроводов канализационных труб, м.п. |  | 40 | 101213.36
Смена запорной арматуры, шт. |  | 42 | 34108.58
Санитарная обработка мест общего пользования |  |  | 3304.5
Установка оконных блоков (пластик) (3,2,4,5 п-д) |  |  | 224000
Установка энергосберегающих светильников |  | 25 | 35553.48
Услуги управления |  |  | 117882.48
Администрация ООО "Служба Заказчика по ЖКХ"