## TDSheet
План работ по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования
г. Комсомольск-на-Амуре, Октябрьский, 17/3
Период: 2013 г.
Наменование | содержание и ремонт жилья | капитальный ремонт | ИТОГО
1 Плановое начисление собственникам и нанимателям всего, в том числе: | 931893.72 | 153030.72 | 1084924.44
Плановое начисление собственникам и нанимателям жилых помещений | 898678.32 | 153030.72 | 1051709.04
Плановое начисление физических и юридических лицам за использование общего имущества дома | 33215.4 |  | 33215.4
2 /+Остаток/ /-Перерасход/ денежных средств на 1 января 2013 г. | 172163.8 | 365313.12 | 537476.92
3 Запланировано работ | 1104057.52 |  | 1104057.52
Наименование работ |  | Объем | Стоимость, руб
Всего запланировано работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  |  | 1104057.52
Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования |  | 10271 | 31840.1
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  | 69784.96
Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов, м3 |  | 373.176 | 82252.2
Аварийное техническое обслуживание |  |  | 72541.56
Услуги по приему и обработке платежей, работа паспортного стола |  |  | 27302.4
Уборка тротуаров и дворовых территорий |  |  | 84986.36
Уборка внутридомовых мест общего пользования |  |  | 44019.86
Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 15552
Обслуживание инженерных коммуникаций, ремонт теплового контура,подготовка дома к зиме |  |  | 133943.02
Ремонт кровли, кв.м (кв.97, 6 п-д л.к.) |  | 120 | 55085.43
Смена внутренних трубопроводов розлива холодного водоснабжения, м.п. |  | 82 | 88049.04
Смена внутренних трубопроводов стояков холодного водоснабжения, м.п. |  | 18 | 9543.93
Смена запорной арматуры, шт. |  | 31 | 20246
Санитарная обработка мест общего пользования |  |  | 3850.92
Ремонт асфальтового покрытия, кв.м |  | 218 | 172934.55
Устройство бельевой площадки |  |  | 47140.28
Установка энергосберегающих светильников |  | 30 | 33795.44
Изготовление паспорта дворовой территории |  |  | 18000
Услуги управления |  |  | 93189.47
Администрация ООО "Служба Заказчика по ЖКХ"