## TDSheet
План работ по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования
г. Комсомольск-на-Амуре, Ленина, 38/2
Период: 2017 г.
Наменование |  |  | содержание и ремонт жилья | ИТОГО
1 Плановое начисление собственникам и нанимателям всего, в том числе: |  |  | 474872.58 | 474872.58
Плановое начисление собственникам и нанимателям жилых помещений |  |  | 460286.58 | 460286.58
Плановое начисление физических и юридических лицам за использование общего имущества дома |  |  | 14586 | 14586
2 /+Остаток/ /-Перерасход/ денежных средств на 1 декабря 2016 г. |  |  | 154148.74 | 154148.74
3 Запланировано работ |  |  | 629021.32 | 629021.32
Наименование работ |  |  |  | Объем | Стоимость, руб
Всего запланировано работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  |  |  |  | 629021.32
Работы выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО в МКД |  |  |  |  | 3311.6
Работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию инженерных коммуникаций, ремонт теплового контура, подготовка дома к зиме, выполнение заявок. |  |  |  |  | 202546.08
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на ВДИС в МКД (аварийно - техническое обслуживание) |  |  |  |  | 29157.36
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции в МКД |  |  |  |  | 1440
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (уборка лестничных клеток) |  |  |  |  | 33206.12
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (дератизация и дезинсекция мест общего пользования) |  |  |  |  | 1677.45
Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  |  | 103394.47
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, м3 |  |  |  | 126.108 | 41558.76
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора, м3 |  |  |  | 3 | 1658.1
Услуги управления |  |  |  |  | 55424.64
| Содержание управляющей компании |  |  |  | 44770.68
| Услуги по приему платежей и регистрационный учет |  |  |  | 10653.96
Ремонт крыши,кровли (кв. 35) |  |  |  | 100 | 105000
| Смена шиферной кровли (кв. 35) |  |  |  | 105000
Ограждения объектов придомовой территории (около п-в) |  |  |  | 20 | 40000
| Установка металлического ограждения (около п-в) |  |  |  | 40000
Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования, кВт. |  |  |  | 2550 | 10646.74
Тарифы на 2017г. применен в соответствии с рекомендованными тарифами Администрацией города, за 1 кв.м.
№.п. | Наименование | январь- июнь 2017г. | июль- декабрь (увеличение на 6,5%) 2017г.
Для собственников и нанимателей жилых помещений
1 | Текущее содержание и ремонт жилья | 19.04 | 20.2776
Администрация ООО "СЗ по ЖКХ"
В случае не предоставления согласованного плана работ в течении 10 календарных дней, план работ считается согласованным.
План работ может быть скорректирован в течении календарного года в случаи возникновения аварийных или непредвиденных работ, а так же с учетом поступивших денежных средств
"Согласовано"
/Совет МКД / либо /собственник помещений МКД/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/