## TDSheet
План работ по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования
г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольская, 37/2
Период: 2019 г.
Наменование |  | содержание и ремонт жилья
1 Плановое начисление собственникам и нанимателям всего, в том числе: |  | 756353.16
Плановое начисление собственникам и нанимателям жилых помещений, в т.ч. |  | 736211.64
ОДН ХВС |  | 5086.92
ОДН ГВС |  | 15977.04
ОДН по электроэнергии |  | 4900.44
Плановое начисление физических и юридических лицам за использование общего имущества дома |  | 20141.52
2 /+Остаток/ /-Перерасход/ денежных средств на 1 января 2019 г. |  | 457189
3 Запланировано работ |  | 1213542.16
Наименование работ |  |  | Объем | Стоимость, руб
Всего запланировано работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  |  |  | 1213542.16
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания водоотведения в МКД |  |  |  | 14826.65
| Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой прочности диаметром 100 мм, м |  | 15 | 14826.65
Работы выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО в МКД |  |  |  | 15841.29
Работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию инженерных коммуникаций, ремонт теплового контура, подготовка дома к зиме, выполнение заявок. |  |  |  | 126688.54
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на ВДИС в МКД (аварийно - техническое обслуживание) |  |  |  | 38327.04
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (уборка лестничных клеток) |  |  |  | 64799.93
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (дератизация и дезинсекция мест общего пользования) |  |  |  | 3977.08
Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  | 74026.02
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, м3 |  |  | 244.488 | 79504.8
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора, м3 |  |  | 59.6 | 40230
Ремонт объектов внешнего благоустройства |  |  |  | 2100
| Завоз песка в песочницы, м3 |  | 3 | 2100
Работы по озеленению придомовых территорий (ильм, поросль) |  |  |  | 16662.92
| Завоз земли , м3 |  | 3 | 6000
| Валка деревьев (ильм, поросль), шт. |  | 5 | 2750
| Формовочная обрезка деревьев (ильм), шт. |  | 12 | 7912.92
Услуги управления |  |  |  | 95071.32
| Содержание управляющей компании |  |  | 75635.34
| Услуги по приему платежей и регистрационный учет |  |  | 19435.98
Ремонт цоколя (цоколь) |  |  |  | 54573.37
| Перетирка штукатурки поверхности стен (цоколь), м2 |  | 95 | 7938.46
| Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором (цоколь), м2 |  | 65 | 40392.1
| Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен (цоколь), м2 |  | 158 | 6242.81
Изготовление и установка козырьков над подъездами (1,2,3,4 п-д), шт. |  |  | 4 | 64000
Ремонт крыши,кровли (кв. 58,15,2 п-д), м2 |  |  | 60 | 33000
Контейнерные площадки |  |  |  | 14000
| Изготовление и установка контейнерной площадки |  |  | 14000
Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования, кВт. |  |  | 12108 | 54849.24
| ОБД |  |  | 54849.24
ХВС для ОДН |  |  |  | 5086.92
ГВС для ОДН |  |  |  | 15977.04
Резерв на выполнение работ |  |  |  | 400000
Администрация ООО "Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству"
В случае не предоставления согласованного плана работ в течении 10 календарных дней, план работ считается согласованным.
План работ может быть скорректирован в течении календарного года в случаи возникновения аварийных или непредвиденных работ, а так же с учетом поступивших денежных средств
"Согласовано"
/Совет МКД / либо /собственник помещений МКД/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/