## TDSheet
План работ по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования
г. Комсомольск-на-Амуре, Первостроителей, 15/3
Период: 2019 г.
Наменование |  | содержание и ремонт жилья
1 Плановое начисление собственникам и нанимателям всего, в том числе: |  | 1293119.28
Плановое начисление собственникам и нанимателям жилых помещений, в т.ч. |  | 1252813.08
ОДН ХВС |  | 6916.8
ОДН ГВС |  | 21724.32
ОДН по электроэнергии |  | 23796.18
Плановое начисление физических и юридических лицам за использование общего имущества дома |  | 40306.2
2 /+Остаток/ /-Перерасход/ денежных средств на 1 января 2019 г. |  | -354358.45
3 Запланировано работ |  | 938760.83
Наименование работ |  |  | Объем | Стоимость, руб
Всего запланировано работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  |  |  | 938760.83
Работы выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО в МКД |  |  |  | 70737.56
Работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию инженерных коммуникаций, ремонт теплового контура, подготовка дома к зиме, выполнение заявок. |  |  |  | 109691.98
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на ВДИС в МКД (аварийно - техническое обслуживание) |  |  |  | 64753.92
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (уборка лестничных клеток) |  |  |  | 88195.23
Очистка подвала от мусора |  |  |  | 29210
Очистка подвала от мусора с разборкой перегородок |  |  |  | 9360
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (дератизация и дезинсекция мест общего пользования) |  |  |  | 7074.09
Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  | 133663.96
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, м3 |  |  | 337.008 | 109592.4
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора, м3 |  |  | 59.8 | 40365
Услуги управления |  |  |  | 162386.16
| Содержание управляющей компании |  |  | 129311.88
| Услуги по приему платежей и регистрационный учет |  |  | 33074.28
Ремонт цоколя, м2 |  |  | 155 | 38099.11
Контейнерные площадки |  |  |  | 17500
| Изготовление и установка контейнерной площадки |  |  | 17500
Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования, кВт. |  |  | 6510 | 29490.3
| Хознужды |  |  | 29490.3
ХВС для ОДН |  |  |  | 6916.8
ГВС для ОДН |  |  |  | 21724.32
Администрация ООО "Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству"
В случае не предоставления согласованного плана работ в течении 10 календарных дней, план работ считается согласованным.
План работ может быть скорректирован в течении календарного года в случаи возникновения аварийных или непредвиденных работ, а так же с учетом поступивших денежных средств
"Согласовано"
/Совет МКД / либо /собственник помещений МКД/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/